ประกาศ อบต.ตลิ่งชัน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ตลิ่งชัน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ตลิ่งชัน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ตลิ่งชัน "โครงสร้างพื้นฐานดี คนมีการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน"

ข. พันธกิจ ของอบต.ตลิ่งชัน 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 3. ให้มีำารบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 5. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของตำบล 6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล 9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ตลิ่งชันได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. อุตสาหกรรมและการโยธา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. การเกษตร การพัฒนาด้านคนและสังคม 1. งบกลาง 2. การรักษาความสงบภายใน 3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5. สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1. การศึกษา 2. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1. สาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1. บริหารงานทั่วไป 2. เคหะและชุมชน การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 1. การเกษตร 2. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อบต.ตลิ่งชัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 27; 16,964,376.00; 42; 26,438,200.00; 95; 68,777,164.00; 71; 68,258,076.00; 51; 37,634,688.00. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 1; 50,000.00; 2; 200,000.00; 3; 700,000.00; 2; 200,000.00; 2; 200,000.00. การพัฒนาด้านคนและสังคม; 11; 13,486,000.00; 12; 15,886,000.00; 14; 19,548,000.00; 18; 20,726,000.00; 17; 20,156,000.00. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; 16; 6,485,772.00; 16; 6,469,500.00; 19; 6,783,000.00; 21; 6,820,000.00; 21; 6,820,000.00. การพัฒนาด้านสาธารณสุข; 4; 830,000.00; 4; 780,000.00; 5; 830,000.00; 5; 830,000.00; 5; 830,000.00. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; 7; 875,000.00; 12; 1,615,100.00; 11; 1,751,000.00; 12; 1,763,000.00; 13; 21,463,000.00. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว; 2; 150,000.00; 3; 180,000.00; 3; 180,000.00; 4; 2,580,000.00; 3; 180,000.00. รวม; 68; 38,841,148.00; 91; 51,568,800.00; 150; 98,569,164.00; 133; 101,177,076.00; 112; 87,283,688.00.

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.ตลิ่งชัน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ 25,674,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 9; 7,466,500.00. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 1; 40,000.00. การพัฒนาด้านคนและสังคม; 13; 16,203,200.00. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; 18; 253,000.00. การพัฒนาด้านสาธารณสุข; 5; 860,000.00. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; 8; 761,800.00. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว; 2; 90,000.00. รวม; 56; 25,674,500.00.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตลิ่งชัน มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-ปลักเปลี้ย หมู่ที่ 3; 477,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย; ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1418 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 5672 ตร.ม.. 2.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสมบูรณ์-กำโหม หมู่ที่ 3; 483,900.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย; ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1020 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 4080 ตร.ม.. 3.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายคลองสะพานสูง หมู่ที่ 6; 385,400.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง; ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x2.40x6 เมตร. 4.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเยื้อน-คลองกลาย หมู่ที่ 1; 483,900.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย; ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.. 5.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; บุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาดิน-ทุ่งขา หมู่ที่ 5; 447,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย; บุกเบิกถนนดินลูกรัง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด. 6.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; บุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาซอ หมู่ที่ 7; 455,700.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย; บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด. 7.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4; 904,600.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค; ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง. 8.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บริเวณหน้า ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด); 1,179,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค; ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง. 9.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก; 2,650,000.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก สำหรับไว้ใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.; จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน. 10; การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ ทางการเกษตรและอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรในตำบล; 40,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร; ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ ทางการเกษตรและอาชีพเสริมต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร. 11; การพัฒนาด้านคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ; 11,496,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล; สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล. 12; การพัฒนาด้านคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 72,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล; สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใตำบล. 13; การพัฒนาด้านคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้พิการ; 3,667,200.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่คนพิการในตำบล; สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบล. 14; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ; ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์. 15; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 100,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ; ช่วยเหลือ บรรเทาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในตำบล. 16; การพัฒนาด้านคนและสังคม; จัดอบรม/ฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.); 200,000.00; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; จัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ในตำบล จำนวน 50 คน. 17; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด; รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและอุบัติเหตุ. 18; การพัฒนาด้านคนและสังคม; จัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน; 450,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด; จัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี. 19; การพัฒนาด้านคนและสังคม; สนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอท่าศาลา; 18,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่ออำนวยและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด; สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.. 20; การพัฒนาด้านคนและสังคม; โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; -เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด; จัดฝึกอบรมช่วยเหลือและป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่ครู และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.. 21; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรี; 40,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่; สตรีในตำบลตลิ่่งชัน. 22; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนพิการ; 40,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่; คนพิการในตำบลตลิ่งชัน. 23; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้สูงอายุ; 40,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่; ผู้สูงอายุในตำบลตลิ่งชัน. 24; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็ก; จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์. 25; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี; จัดจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน 4 ศูนย์. 26; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตลิ่งชัน; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 มีภาวะโภชนาการที่ดี; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใก้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตลิ่งชัน จำนวน 5 โรง. 27; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลิ่งชัน; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่ดี; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ตลิ่งชัน จำนวน 4 ศูนย์. 28; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี; จัดกิจกรรมในวันต่าง ๆ เช่น วันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ งานบัณฑิตน้อย ฯลฯ. 29; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตลิ่งชัน ทั้ง 5 โรง. 30; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ; 80,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น; จัดงานประเพณีทางศาสนาและประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น. 31; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด; 70,000.00; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; -เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในนักเรียนและโรงเรียน -ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพทีแข็งแรง; สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปลักปลาจัดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด. 32; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช; 1,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช. 33; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช; 1,500.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 34; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง. 35; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม. 36; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน. 37; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช; เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ. 38; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; ส่งเสริมงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; 5,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; - เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช - เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอันสื่อถึงความเป็นมรดกโลก; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ. 39; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา; 5,500.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์เผยแพร่จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอท่าศาลา; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา. 40; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอท่าศาลา; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; - เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย - เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาในอำเภอท่าศาลาให้ได้มาตรฐานดีขึ้น; สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา. 41; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; อบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกร; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนพิธี; จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกรให้กับตัวแทนประชาชนในตำบล. 42; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; รณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคติดต่อต่าง ๆ; 100,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เป็นการป้องกัน กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์; รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและจัดซื้อวัคซีน น้ำยาเคมี ในการป้องกันโรคต่าง ๆ สำหรับบริการประชาชนในตำบล. 43; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน; 450,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับบริการประชาชนในตำบล; จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชน. 44; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 1-9) หมู่บ้านละ 20,000.-บาท ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านละ 3 โครงการ; 180,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ; สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 3 โครงการ. 45; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี; 100,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก อปท.ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีตามเป้าหมายที่จะกำจัดให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดภายในปี 2563; จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การผ่าตัด ทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า. 46; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; อบรมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน; จัดอบรมตามโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้นำท้องถิ่น. 47; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี; ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 9 หมู่บ้าน. 48; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล; จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง. 49; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต.; 25,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อรับทราบถึงความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่าง ๆของประชาชนในตำบล; จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบล. 50; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของพนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล; 251,800.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ; จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล. 51; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.; 120,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ; ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม. 52; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.; 80,000.00; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. 53; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; จัดการเลือกตั้ง; 250,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด; ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น). 54; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ; 0.00; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; - เพื่อให้งานด้านไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะของ อบต.ตลิ่งชัน; จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา. 55; การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว; อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ; 40,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ; - ปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะต่า ๆ ในตำบล ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ. 56; การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว; ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบล; 50,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม; รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.ตลิ่งชัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จำนวนเงิน 18,495,100 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 7,025,620 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 4; 2,106,600.00. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. การพัฒนาด้านคนและสังคม; 6; 6,738,800.00; 5; 6,695,900.00. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; 2; 2,500.00; 2; 2,500.00. การพัฒนาด้านสาธารณสุข; 3; 521,245.00; 3; 258,220.00. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; 1; 69,000.00; 1; 69,000.00. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว. รวม; 16; 9,438,145.00; 11; 7,025,620.00. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตลิ่งชัน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย-กำโหม หมู่ที่ 23; 477,000.00; 460,000.00; 0.00; 17,000.00. 2.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์ - กำโหม หมู่ที่ 3; 483,900.00; 483,900.00; 0.00; 0.00. 3.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเยื้อน-คลองกลาย หมู่ที่ 1; 483,900.00; 483,900.00; 0.00; 0.00. 4.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4; 904,600.00; 678,800.00; 0.00; 225,800.00. 5.; การพัฒนาด้านคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 11,496,000.00; 5,234,700.00; 5,234,700.00; 6,261,300.00. 6.; การพัฒนาด้านคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 72,000.00; 21,000.00; 21,000.00; 51,000.00. 7.; การพัฒนาด้านคนและสังคม; เบี้ยยังชีพคนพิการ; 3,667,200.00; 1,420,600.00; 1,420,600.00; 2,246,600.00. 8.; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน; 20,000.00; 1,600.00; 1,600.00; 18,400.00. 9.; การพัฒนาด้านคนและสังคม; ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 100,000.00; 42,900.00; 0.00; 57,100.00. 10.; การพัฒนาด้านคนและสังคม; อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา; 18,000.00; 18,000.00; 18,000.00; 0.00. 11.; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; โครงการจัดงานรัฐพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2564; 1,000.00; 1,000.00; 1,000.00; 0.00. 12.; การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ; โครงการจัดงานพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2564; 1,500.00; 1,500.00; 1,500.00; 0.00. 13.; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; โครงการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคต่าง ๆ; 100,000.00; 8,040.00; 8,040.00; 91,960.00. 14.; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน; 450,000.00; 432,000.00; 180,000.00; 18,000.00. 15.; การพัฒนาด้านสาธารณสุข; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี; 100,000.00; 81,205.00; 70,180.00; 18,795.00. 16.; การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร; ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ; 120,000.00; 69,000.00; 69,000.00; 51,000.00.

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
อบต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 71 | 68,258,076.00 | 9 | 7,466,500.00 | 4 | 2,106,600.00 |  |  |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 200,000.00 | 1 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 3.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 18 | 20,726,000.00 | 13 | 16,203,200.00 | 6 | 6,738,800.00 | 5 | 6,695,900.00 |
| 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 21 | 6,820,000.00 | 18 | 253,000.00 | 2 | 2,500.00 | 2 | 2,500.00 |
| 5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 830,000.00 | 5 | 860,000.00 | 3 | 521,245.00 | 3 | 258,220.00 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 12 | 1,763,000.00 | 8 | 761,800.00 | 1 | 69,000.00 | 1 | 69,000.00 |
| 7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 2,580,000.00 | 2 | 90,000.00 |  |  |  |  |
| รวม | 133 | 101,177,076.00 | 56 | 25,674,500.00 | 16 | 9,438,145.00 | 11 | 7,025,620.00 |

ช. คณะกรรมการ 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อ; ตำแหน่ง; เบอร์โทรศัพท์; เบอร์มือถือ; email. นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี; ประธานคณะกรรมการพัฒนา อบต.ตลิ่งชัน; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสุคนธ์ เงินสยาม; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายภิญโญ ทิพย์รักษา; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางอุไร พูดดี; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายพิเชฐ นาคนวล; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสำราญ เกลี้ยงเกลา; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายบำรุง พัดวี; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายปรีชา ทองมีสุข; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสุนันท์ คงช่วย; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางพิมพ์ชณา สานุกรณ์; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายอนุรักษ์ พิทักษ์บูรพา; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายอภิชัย หวันนุรัตน์; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายนพดล ยุเหล็ก; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางวิภาพร พิมเสน; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางปิยวรรณ ธรรมคง; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายอภิรักษ์ ไพบูลย์; กรรมการและเลขานุการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสุชาติ เทพกลับคง; ผู้ช่วยเลขานุการฯ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. 2. คณะกรรมการ ติดตามแผน ชื่อ; ตำแหน่ง; เบอร์โทรศัพท์; เบอร์มือถือ; email. นายนิคม สุขพิทักษ์; ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตลิ่งชัน; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายไชยศิษย์ สมคิด; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสมศักดิ์ มากหลาย; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางฉัตรวดี ศรีรัตน์; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางวนิดา ประชุม; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางรุจิรัตน์ ชูจินดา; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายมโนสิงห์ จุลวัจน์; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายอับดุลก่อเดช จิตรบรรทัด; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสมใจ กลับพันธ์; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายไพฑูรย์ พิมเสน; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสุชาติ เทพกลับคง; กรรมการและเลขานุการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อ; ตำแหน่ง; เบอร์โทรศัพท์; เบอร์มือถือ; email. นายอภิรักษ์ ไพบูลย์; ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ตลิ่งชัน; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางสมผิว ศรีเผือก; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางโสภา ธราดลวิศิษฎ์; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางอินทุอร ฝอยทอง; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. น.ส.เสาวลักษณ์ ยิ้มคง; กรรมการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นายสุชาติ เทพกลับคง; กรรมการและเลขานุการ; 075-375218 ต่อ 3; -; -. นางจิราภรณ์ ไชโย; ผู้ช่วยเลขานุการฯ; 075-375218 ต่อ 3; -; -.

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ตลิ่งชันทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ชัยวุฒิ แก้วอย่างดี (นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี) นายกอบต.ตลิ่งชัน